## Planilha1
Tarefas | CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO SISTEMA AGRO TECH
| FEVEREIRO | [12 empty] | MARÇO
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Documentação
Banco de Dados
Definir a estrutura
Implementar modelo do prisma
Back End
Implementar crud Motorista
Implementar crud usuario
Implementar crud Carro
Definindo as Rotas
Implementando no Insomnia
Criando um Login com middleware
Front End
Tela Login + Login com Middleware + JS
Tela Cadastro de Usuarios + JS
Tela Home + JS
Tela Gerenciamento de Motoristas + JS
Tela Gerenciamento de Frota + JS
Tela Manutenção Veícular + JS
Tela Operações + JS
Conclusão
Mobile
Tela Login + JS
Tela Modificar situação atual do veículo + JS
Relatório de disponibilidade + JS
Relatório de manutenção + JS
Conclusão

## Planilha2
Tarefas | 16 | 17 | 18 | 19
Banco de Dados
Definir a estrutura
Implementar modelo do prisma
Backend
Implementar crud dos motoristas
Implementar crud de autenticação